Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ.

Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему ДОУ.

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.

Разработка плана-графика изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ.

Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ.

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация изучения ФГОС ДО членами совета педагогического коллектива ДОУ. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | постоянно |
| 2. | Создание рабочей группы в составе педагогов ДОУ с целью сохранения преемственности ступеней в образовательном процессе и выработки новых нестандартных решений для ДОУ | До 15.10.14 |
| 3. | Мониторинг уровня готовности ДОУ к введению ФГОС | 01.11.14 |
| 4. | Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива ДОУ и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса | октябрь 2014 |
| 5. | Утверждение плана работы по введению ФГОС | 25.10.2014 |

Реализация шага №2  Дорожной карты по введению ФГОС

Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему ДОУ

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Организация обсуждения в изменениях в примерной основной образовательной программы ДОУ | до декабря 2014 |
| 2. | Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО ДОУ | до апреля 2014 |
| 3. | Разработка проекта новой Образовательной программы ДОУ | до сентября 2014 |
| 4. | Приведение нормативной базы ДОУ к современным требованиям | до августа 2014 |
| 5. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС к новому 2014-2015 учебному году | 01.02.14 |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС | до июня 2014 г |
| 2. | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | по выходу рекомендаций |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников образовательного учреждения | до августа 2014 |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта ДОУ. | постоянно |
| 2. | Внесение информации о ходе введения в ФГОС в аналитический отчет о работе ДОУ | июль-август |
| Кадровое обеспечение введение ФГОС |
| 1. | Осуществление повышения квалификации всех педагогов ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС | поэтапно |
| 2. | Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС. | постоянно |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Оборудование ДОУ | до августа 2014 |
| 2. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы | постоянно |

Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений                                                                                              и дополнений

| Единичные проекты | 2014-2015 учебный год |
| --- | --- |
|  | янв | февр | март | апр | май | июнь | авг | сент | окт. |
| Разработка новых Рабочих программ |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| Разработка модели интегрированной непосредственно образовательной деятельности. |  | Х | Х | Х | Х | Р | Р |  |  |
| Разработка планируемых результатов |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Разработка учебного плана |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Разработка программы социально-личностного развития воспитанников |  | Х | Х | Х | Р | Р |  |  |  |
| Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни |  | Х | Х | Х | Р | Р |  |  |  |
| Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы дошкольного образования |  | Х | Х | Х | Р | Р |  |  |  |

Продолжительность работы                                          Резерв времени

Х

Реализация шага № 4  Дорожной карты по введению ФГОС

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

на 2014-2016 г.г.

| № п.п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Информационное сопровождение внедрения ФГОС дошкольного образования |
| 1.1. | Создание банка нормативно-правовой документации разных уровней | в течение 2014 - 2016 годов, по мере выхода | рабочая группа | Создан банк нормативно-правовой документации |
| 1.2. | Знакомство педагогов ДОУ с нормативно-правовой документацией по введению ФГОС ДО. | В течение 2014 – 2016 годов, по мере необходимости | Заведующая, рабочая группа | Педагоги ознакомлены с нормативно-правовой документа-цией |
| 1.3 | Создание информационных стендов для педагогов и родителей по вопросам введения и реализации ФГОС. | В течение 2014 – 2016 годов | Заведующая | Оформлены стенды |
| 1.4 | Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования | в течение 2014 – 2016, по мере выхода | Заведующая, администратор сайта | Размещена информация |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1 | Составление плана повышения квалификации по вопросам ФГОС ДО | Сентябрь, 2014г. | Заведующая | План работы |
| 2.2 | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО | Март, 2014г. | Старший воспитатель | Приказ о создании рабочей группы |
| 2.3 | Составление плана работы творческой группы по вопросам введения ФГОС ДО | Март, 2014г. | Рабочая группа | План рабочей группы |
| 2.4 | Разработка основной образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО | В течение 2014-2015 г. | Рабочая группа | Протоколы заседаний творческой группы. Разработана ООП ДО. |
| 2.5 | Разработка индивидуальных планов по самообразованию | Ежегодно, сентябрь | Педагоги | Повышение профессионального уровня педагогов |
| 2.6 | Организация наставничества педагогами молодых специалистов | В течение 2014-2015 г. | Заведующая | Повышение профессионального уровня педагогов |
| 2.7 | Организация работы по изучению нормативных документов разных уровней по вопросам введения и реализации ФГОС ДО | В течение 2014-2015 г. | Заведующая | Повышение профессионального уровня педагогов |
| 3. Обеспечение профессиональной деятельности педагогов ДОУ по апробации, внедрению и реализации ФГОС дошкольного образования |
| 3.1. | Повышения квалификации педагогических работников на курсах ИРО, в том числе дистанционного обучения в связи введением ФГОС ДО | В течение 2014- 2015 | Заведующая | 100 % педагогов обучены. |
| 3.2. | Посещение мастер-классов по вопросам реализации ФГОС ДО у коллег в учреждении, в других учреждениях Рыбинского района | В течение 2014- 2015 | Заведующая | Повышение профессионального уровня педагогов |
| 3.3. | Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам введения ФГОС ДО. | Поэтапно в течение 2014- 2015 | Заведующая | Оказана помощь педагогам |
| 3.4. | Консультации для педагогов в рамках постоянно действующего семинара: -« ФГОС ДО: сравнительный анализ ФГОС И ФГТ»; - «Организация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО»; - « Информационно-коммуникативные технологии в практической деятельности педагога в условиях введения ФГОС»; - «Целевые ориентиры дошкольного образования»; - «Профессиональный стандарт педагога»; - «Формирование предпосылок УУД дошкольника как важного условия готовности к школе в условиях перехода на ФГОС ДО»; - «Современные технологии в образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО»; - «Реализация деятельностного подхода в процессе НОД»; - «Взаимодействие по обеспечению преемственности дошкольного и начального образования в условиях реализации ФГОС ДО». | Январь, 2014г. Сентябрь, 2014г. Октябрь, 2014 Ноябрь , 2014 Декабрь , 2014г. Март, 2015г. Апрель, 2015г. Сентябрь, 2015г. Ноябрь, 2015г. | Заведующая | Повышение профессионального уровня педагогов |
| 3.5. | Педсовет «Развитие игровой деятельности в условиях ФГОС ДО.» | Декабрь, 2015г. | Заведующая | Протокол педсовета, управленческие решения педсовета |
| 3.6. | Наставничества по вопросам реализации ФГОС | В течение 2014- 2015 | Заведующая | Повышение профессионального уровня молодых специалистов |
| 3.7. | Участие педагогов в вебинарах и вебконференциях. | В течение 2014- 2015 | Заведующая | 100% обучены |
| 3.8. | Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства | В течение 2014- 2015 | Заведующая | Ежегодное участие учреждения в конкурсах проф-мастерства |
| 3.9. | Самообразование педагогов | В течение 2014- 2015 | Заведующая | Разработаны и реализованы планы по самообразо-ванию |
| 4. Аналитическая деятельность |
| 4.1. | Мониторинг уровня готовности педагогических кадров к введению фГОС ДО через анкетирование, опросы. | Октябрь 2014, сентябрь 2015г. | Заведующая | Выявлены потребности и проблемы, проведён анализ затруднений педагогов |
| 4.2. | Анализ развивающей предметно-пространственной среды на основе требований в соответствии с ФГОС ДО (обследование) | Июнь 2014г. | Заведующая, рабочая группа | Аналитическая справка |
| 4.3. | Анализ обеспеченности педагогических кадров методической литературой в соответствии с ФГОС ДО | Июль-август 2014 | Заведующая | Аналитическая справка |
| 4.4. | Анализ практической деятельности педагога в условиях введения ФГОС. | Декабрь 2013- январь 2014 | Заведующая, рабочая группа | Аналитическая справка о состоянии готовности к реализации ФГОС |
| 4.5 | Отчёт руководителя творческой группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования | В течение 2014-2015 г. 1 раз в квартал | Руководитель рабочей группы | Аналитический отчёт |
| 4.6 | Контроль: - выполнения плана-графика реализации ФГОС ДО - выполнения плана – графика прохождения курсовой подготовки; заказа и закупки методической литературы; приведения развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО Своевременное размещение информации на сайте и информационных стендах ДОУ | В течение 2014-2015 г. | Заведующий, рабочая группа | Аналитический отчёт |
| 4.7 | Проведение мониторинга результативности и эффективности повышения квалификации педагогических работников путем курсовой подготовки, самообразования, системы участия в методических мероприятиях и конкурсах. | Сентябрь-ноябрь 2015 | Заведующая, рабочая группа | Аналитический отчёт |
| 4.8 | Мониторинг организации образовательной деятельности с детьми | В течение 2014-2015 г. | Заведующая, Рабочая группа | Результаты мониторинга |
| 4.9 | Мониторинг освоения ООП | В течение 2014-2015 г. | Заведующая | Результаты мониторинга педагога |
| 5. Контрольная деятельность |
| 5.1 | Отчёт руководителя творческой группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования | В течение 2014-2015 г. 1 раз в квартал | Руководитель рабочей группы | Аналитический отчёт. |
| 5.2 | Контроль: - выполнения плана-графика реализации ФГОС ДО - выполнения плана – графика прохождения курсовой подготовки; заказа и закупки методической литературы; приведения развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО Своевременное размещение информации на сайте и информационных стендах ДОУ | В течение 2014-2015 г. | Заведующая, рабочая группа | Аналитический отчёт. |
| 5.3 | Проведение мониторинга результативности и эффективности повышения квалификации педагогических работников путем курсовой подготовки, самообразования, системы участия в методических мероприятиях и конкурсах. | Сентябрь-ноябрь 2015 | Заведующая, рабочая группа | Аналитический отчёт |
| 5.4 | Мониторинг организации образовательной деятельности с детьми | В течение 2014-2015 г. | Заведующая Рабочая группа | Результаты мониторинга |
| 5.5 | Мониторинг освоения ООП | В течение 2014-2015 г. | Заведующая | Результаты мониторинга педагога |
| 6. Финансовое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 6.1. | Анализ: -материально-технической базы ДОУ с учетом пополнения МТБ 2014-2016 учебного года и необходимости обеспечения условий реализации ФГОС ДО в 2014-2015 у.г. - анализ работы Интернет-ресурсов; обеспеченности методической литературой | май-август 2014 | Заведующая | Аналитические справки |
| 6.2. | Приобретение методической литературы и методических пособий, используемые в образовательном процессе ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | В течение года | Заведующая , педагоги | Заказ |
| 6.3. | Подготовка к 2014-2015 учебному году: инвентаризация материально-технической базы на соответствие требованиям ФГОС ДО составление проекта плана пополнения МТБ на 2015 г. -корректировка плана ФХД на 2015 г. | Февраль - май 2014 | Заведующая | Проект сметы и план закупок на 2014 г., 2015 г. |
| 6.4. | Контроль за: - выполнением плана финансово-хозяйственной деятельности по позициям реализации ФГОС ДО | В течение учебного года | Заведующая | Приказы, информа-ционные справки, отчёты |

Реализация шага №5  Дорожной карты по введению ФГОС

Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной  системе ДОУ

| Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- |
| Степень освоения педагогами новой образовательной программы | Заведующая | Апрель-май 2014г | собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Заведующая | Август 2014 г | изучение документации |
| Проект Образовательной программы разработка модели образования; разработка планируемых результатов; разработка учебного плана; разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития; разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе; Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования | Заведующая, члены рабочей группы | Август 2014 г. | изучение документации, семинар, педсовет, собеседования |
| Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС | Заведующая | В теч.года | изучение документации |
| Мониторинг образовательного процесса | Заведующая | по графику | тестирование |
| Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | Заведующая | Август 2014 | изучение документации |
| Проведение работ по укреплению материально-технической базы ДОУ | Заведующая | поэтапно | постоянно |

# Text boxes

Р