Цель: управление процессом введения  ФГОС в ДОУ

Задачи:

- Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС

- Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО

- Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС;

- Организация эффективной кадровой политики

Целевая группа участников: заведующая, педагогические работники ДОУ, родители, органы государственно- общественного управления

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ

- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС

- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО;

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС в текущем учебном году, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

- Образовательный процесс приведён в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

| № п.п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Информационное сопровождение внедрения ФГОС дошкольного образования |
| 1.1. | Создание банка нормативно-правовой документации разных уровней | в течение 2014 - 2016 годов, по мере выхода | рабочая группа | Создан банк нормативно-правовой документации |
| 1.2. | Знакомство педагогов ДОУ с нормативно-правовой документацией по введению ФГОС ДО. | В течение 2014 – 2016 годов, по мере необходимости | Заведующая, рабочая группа | Педагоги ознакомлены с нормативно-правовой документацией |
| 1.3 | Создание информационных стендов для педагогов и родителей по вопросам введения и реализации ФГОС. | В течение 2014 – 2016 годов | Заведующая | Оформлены стенды |
| 1.4 | Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования | в течение 2014 – 2016, по мере выхода | Заведующая, администратор сайта | Размещена информация |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1 | Составление плана повышения квалификации по вопросам ФГОС ДО | Сентябрь, 2014г. | Заведующая | План работы |
| 2.2 | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО | Март, 2014г. | Старший воспитатель | Приказ о создании рабочей группы |
| 2.3 | Составление плана работы творческой группы по вопросам введения ФГОС ДО | Март, 2014г. | Рабочая группа | План рабочей группы |
| 2.4 | Разработка основной образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО | В течение 2014-2015 г. | Рабочая группа | Протоколы заседаний творческой группы. Разработана ООП ДО. |
| 2.5 | Разработка индивидуальных планов по самообразованию | Ежегодно, сентябрь | Педагоги | Повышение профессионального уровня педагогов |
| 2.6 | Организация наставничества педагогами молодых специалистов | В течение 2014-2015 г. | Заведующая | Повышение профессионального уровня педагогов |
| 2.7 | Организация работы по изучению нормативных документов разных уровней по вопросам введения и реализации ФГОС ДО | В течение 2014-2015 г. | Заведующая | Повышение профессионального уровня педагогов |
| 3. Обеспечение профессиональной деятельности педагогов ДОУ по апробации, внедрению и реализации ФГОС дошкольного образования |
| 3.1. | Повышения квалификации педагогических работников на курсах ИРО, в том числе дистанционного обучения в связи введением ФГОС ДО | В течение 2014- 2015 | Заведующая | 100 % педагогов обучены. |
| 3.2. | Посещение мастер-классов по вопросам реализации ФГОС ДО у коллег в учреждении, в других учреждениях Рыбинского района | В течение 2014- 2015 | Заведующая | Повышение профессионального уровня педагогов |
| 3.3. | Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам введения ФГОС ДО. | Поэтапно в течение 2014- 2015 | Заведующая | Оказана помощь педагогам |
| 3.4. | Консультации для педагогов в рамках постоянно действующего семинара: -« ФГОС ДО: сравнительный анализ ФГОС И ФГТ»; - «Организация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО»; - « Информационно-коммуникативные технологии в практической деятельности педагога в условиях введения ФГОС»; - «Целевые ориентиры дошкольного образования»; - «Профессиональный стандарт педагога»; - «Формирование предпосылок УУД дошкольника как важного условия готовности к школе в условиях перехода на ФГОС ДО»; - «Современные технологии в образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО»; - «Реализация деятельностного подхода в процессе НОД»; - «Взаимодействие по обеспечению преемственности дошкольного и начального образования в условиях реализации ФГОС ДО». | Январь, 2014г. Сентябрь, 2014г. Октябрь, 2014 Ноябрь , 2014 Декабрь , 2014г. Март, 2015г. Апрель, 2015г. Сентябрь, 2015г. Ноябрь, 2015г. | Заведующая | Повышение профессионального уровня педагогов |
| 3.5. | Педсовет «Развитие игровой деятельности в условиях ФГОС ДО.» | Декабрь, 2015г. | Заведующая | Протокол педсовета, управленческие решения педсовета. |
| 3.6. | Наставничества по вопросам реализации ФГОС | В течение 2014- 2015 | Заведующая | Повышение профессионального уровня молодых специалистов |
| 3.7. | Участие педагогов в вебинарах и вебконференциях. | В течение 2014- 2015 | Заведующая | 100% обучены |
| 3.8. | Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства | В течение 2014- 2015 | Заведующая | Ежегодное участие учреждения в конкурсах профмастерства |
| 3.9. | Самообразование педагогов | В течение 2014- 2015 | Заведующая | Разработаны и реализованы планы по самообразованию |
| 4. Аналитическая деятельность |
| 4.1. | Мониторинг уровня готовности педагогических кадров к введению фГОС ДО через анкетирование, опросы. | Октябрь 2014, сентябрь 2015г. | Заведующая | Выявлены потребности и проблемы, проведён анализ затруднений педагогов |
| 4.2. | Анализ развивающей предметно-пространственной среды на основе требований в соответствии с ФГОС ДО (обследование) | Июнь 2014г. | Заведующая, рабочая группа | Аналитическая справка. |
| 4.3. | Анализ обеспеченности педагогических кадров методической литературой в соответствии с ФГОС ДО | Июль-август 2014 | Заведующая | Аналитическая справка |
| 4.4. | Анализ практической деятельности педагога в условиях введения ФГОС. | Декабрь 2013- январь 2014 | Заведующая, рабочая группа | Аналитическая справка о состоянии готовности к реализации ФГОС |
| 4.5 | Отчёт руководителя творческой группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования | В течение 2014-2015 г. 1 раз в квартал | Руководитель рабочей группы | Аналитический отчёт. |
| 4.6 | Контроль: - выполнения плана-графика реализации ФГОС ДО - выполнения плана – графика прохождения курсовой подготовки; заказа и закупки методической литературы; приведения развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО Своевременное размещение информации на сайте и информационных стендах ДОУ | В течение 2014-2015 г. | Заведующий, рабочая группа | Аналитический отчёт. |
| 4.7 | Проведение мониторинга результативности и эффективности повышения квалификации педагогических работников путем курсовой подготовки, самообразования, системы участия в методических мероприятиях и конкурсах. | Сентябрь-ноябрь 2015 | Заведующая, рабочая группа | Аналитический отчёт |
| 4.8 | Мониторинг организации образовательной деятельности с детьми | В течение 2014-2015 г. | Заведующая, Рабочая группа | Результаты мониторинга |
| 4.9 | Мониторинг освоения ООП | В течение 2014-2015 г. | Заведующая | Результаты мониторинга педагога |
| 5. Контрольная деятельность |
| 5.1 | Отчёт руководителя творческой группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования | В течение 2014-2015 г. 1 раз в квартал | Руководитель рабочей группы | Аналитический отчёт. |
| 5.2 | Контроль: - выполнения плана-графика реализации ФГОС ДО - выполнения плана – графика прохождения курсовой подготовки; заказа и закупки методической литературы; приведения развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО Своевременное размещение информации на сайте и информационных стендах ДОУ | В течение 2014-2015 г. | Заведующая, рабочая группа | Аналитический отчёт. |
| 5.3 | Проведение мониторинга результативности и эффективности повышения квалификации педагогических работников путем курсовой подготовки, самообразования, системы участия в методических мероприятиях и конкурсах. | Сентябрь-ноябрь 2015 | Заведующая, рабочая группа | Аналитический отчёт |
| 5.4 | Мониторинг организации образовательной деятельности с детьми | В течение 2014-2015 г. | Заведующая Рабочая группа | Результаты мониторинга |
| 5.5 | Мониторинг освоения ООП | В течение 2014-2015 г. | Заведующая | Результаты мониторинга педагога |
| 6. Финансовое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 6.1. | Анализ: -материально-технической базы ДОУ с учетом пополнения МТБ 2014-2016 учебного года и необходимости обеспечения условий реализации ФГОС ДО в 2014-2015 у.г. - анализ работы Интернет-ресурсов; обеспеченности методической литературой | май-август 2014 | Заведующая | Аналитические справки |
| 6.2. | Приобретение методической литературы и методических пособий, используемые в образовательном процессе ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | В течение года | Заведующая , педагоги | Заказ |
| 6.3. | Подготовка к 2014-2015 учебному году: инвентаризация материально-технической базы на соответствие требованиям ФГОС ДО составление проекта плана пополнения МТБ на 2015 г. -корректировка плана ФХД на 2015 г. | Февраль - май 2014 | Заведующая | Проект сметы и план закупок на 2014 г., 2015 г. |
| 6.4. | Контроль за: - выполнением плана финансово-хозяйственной деятельности по позициям реализации ФГОС ДО | В течение учебного года | Заведующая | Приказы, информационные справки, отчёты |

Приложение 2

к приказу заведующего МДОУ детского сада с.Сретенье

№ 01-20/50-2 от 03 октября  2014г

Состав рабочей группы

по подготовке к внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

(далее ФГОС ДО)

Соболь И.Ю. – заведующий МДОУ детский сад с. Сретенье

Смирнова И.В. – воспитатель

Романова О.С – воспитатель

Сухова Л.С. – воспитатель

Приложение 3

к приказу заведующего МДОУ детского сада с.Сретенье

№ 01-20/50-2 от 03 октября  2014г

Положение

о рабочей группе по подготовке к внедрению

федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования (далее ФГОС ДО)

- Общие положения.

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, функции, а также порядок формирования и работы рабочей группы по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад с.Сретенье

1.2. Рабочая группа по введению ФГОС ДО (далее – рабочая группа) создается в образовательном учреждении на период введения ФГОС ДО в образовательный процесс ДОУ с целью информационного, консультационного и научно-методического сопровождения этого процесса.

1.3. Рабочая группа – это профессиональное объединение педагогов для рабочей исследовательской работы по интересующей актуальной теме.

1.4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, региональными и муниципальными нормативными и правовыми актами, Уставом  МДОУ детского сада с. Сретенье, а также настоящим Положением.

1.5. Рабочая группа определяется решением педагогического совета образовательного учреждения из числа наиболее компетентных представителей педагогического коллектива, администрации и утверждается приказом заведующего МДОУ детского сада с.Сретенье

- Задачи деятельности рабочей группы.

2.1. Основная цель создания рабочей группы - обеспечение системного подхода к введению ФГОС ДО в детском саду.

2.2. Основными задачами рабочей группы являются:

- изучение нормативных документов ФГОС ДО;

- информационная и научно-методическая поддержка ДОУ при разработке примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования;

- представление информации о результатах введения ФГОС на всех ступенях дошкольного образования;

- подготовка предложений по разработке и реализации примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования;

- повышение качества профессиональной деятельности педагогов, совершенствование их педагогического мастерства;

- обобщение результатов работы по введению ФГОС ДО.

- Функции рабочей группы

3.1.Рабочая группа в целях выполнения возложенных на нее задач:

- приводит структуру Образовательной программы в соответствие с ФГОС;

- формирует перечень критериев экспертной оценки результатов деятельности воспитателей по введению ФГОС ДО на ступенях дошкольного образования;

- рассматривает вопросы организации деятельности детей согласно новым требованиям, вопросы проектирования и моделирования воспитательно- образовательного процесса;

- изучает опыт введения ФГОС дошкольного образования других общеобразовательных учреждений;

- обеспечивает необходимые условия для реализации введения ФГОС дошкольного образования на всех ступенях дошкольного образования;

- принимает участие в разрешении конфликтов при введении ФГОС;

- периодически информирует педагогический совет о ходе и результатах введения ФГОС на всех ступенях дошкольного образования;

- принимает решения в пределах своей компетенции по рассматриваемым вопросам.

- Порядок работы Рабочей группы.

4.1. Общее руководство Рабочей группой осуществляет председатель группы.

4.2. Председатель группы:

- открывает и ведет заседания группы;

- отчитывается перед педсоветом о работе рабочей группы.

4.3. Из своего состава на первом заседании рабочая группа избирает секретаря. Секретарь ведет протоколы заседаний рабочей группы, которые подписываются председателем и секретарем группы. Протоколы рабочей группы сшиваются в соответствии с правилами по делопроизводству и хранятся у председателя рабочей группы. Протоколы группы носят открытый характер и доступны для ознакомления.

4.4.Члены рабочей группы обязаны:

- присутствовать на заседаниях;

- голосовать по обсуждаемым вопросам;

- исполнять поручения, в соответствии с решениями рабочей группы.

4.5.Члены рабочей группы имеют право:

- знакомиться с материалами и документами, поступающими в группу;

- участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по повестке дня;

- в письменном виде высказывать особые мнения;

- ставить на голосование предлагаемые ими вопросы.

4.6. Вопросы, выносимые на голосование, принимаются большинством голосов от численного состава рабочей группы.

4.7. По достижению рабочей группой поставленных перед ней задач, и по окончании ее деятельности, председатель группы сшивает все документы рабочей группы и сдает их на хранение.

5. Права рабочей группы.

5.1. Рабочая группа имеет право:

- вносить на рассмотрение Педагогического совета вопросы, связанные с разработкой и реализацией проекта введения ФГОС;

- вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к ведению рабочей  группы;

- требовать от руководителей необходимые справки и документы, относящиеся к деятельности рабочей группы;

- приглашать для принятия участия в работе группы специалистов для консультаций или отдельных поручений.

6. Ответственность рабочей группы.

6.1. Рабочая группа несет ответственность:

- за своевременность, качество информационной и научно-методической поддержки педагогов дошкольного учреждения по введения ФГОС;

- компетентность принимаемых решений;

- за своевременность представления информации Педагогическому совету о результатах введения ФГОС дошкольного образования на всех ступенях общеобразовательного учреждения.

7.Срок действия настоящего Положения.

Срок действия настоящего Положения до внесения соответствующих изменений.